## List 1
Jmeno | nazev cinnosti | pocet hodin
Pavel Sestak | Tvorba prototypu | 2
Pavel Sestak | Dostupne technologie | 2
Martin Kmenta | Dostupne technologie | 2
Pavel Sestak | schuzka s klientem | 1
Pavel Sestak | Tvorba use case diagramu | 1
Pavel Sestak | Tvorba SSD | 1
Pavel Sestak | Semi formalizace zadani | 2023-05-01
Pavel Sestak | Finalizace Zadani | 1
Pavel Sestak | Domain model | 1
Vojta Kulisek | 3.5 Tvorba diagramu nasazeni | 1
Pavel Sestak | Navrh architektury systemu | 4 |  | Oddelat schuzka s budoucimi uzivateli
devs | Potvrzení návrhu týmem | 0.2
devs | Volba technologii | 1
devs | Školení členů technického týmu na zvolené technologie | 1
Pavel Sestak | Zalozeni projektu | 0.4
Pavel Sestak | Nastavení CI/CD | 2023-05-04
Vojta Kulisek | Nastavení CI/CD | 4
Pavel Sestak | Konfigurace běhových prostředí | 4
Vojta Kulisek | Konfigurace běhových prostředí | 9
Pavel Sestak | Instalace služeb pro mikroslužby | 2
Vojta Kulisek | Instalace služeb pro mikroslužby | 2
devs | Rozdělení rolí podle použité metodiky | 0.4
Pavel Sestak | Tvorba akceptacnich testu | 1
Vojtěch Kulíšek | (Konfigurace běhových prostředí) InstalaceZeroTiercontrolleru a ZeroUI, vytvoření sítě, nastavení flow pravidel | 4
Miroslav Stepanek | Implementace klienta | 8
Martina Zlevorova | Implementace Project API | 6
Magda Cibulková | FMEA | 2
Magda Cibulková | Úvodní studie | 3
Miloslav Kaplan | FMEA | 2
Miloslav Kaplan | Úvodní studie | 3
všetci | 1.1 Tvorba teamu | 0.5
všetci | 1.2 Rozdelenie rolí v teame | 0.5
všetci | 1.3 Pridelenie zodpovednosti | 0.5
všetci | 1.4 Volba komunikačného kanálu | 0.25
všetci | 1.5 Stanovenie spoločného úložiska | 0.25
všetci | 1.6 Dohodnutie harmonogramu | 2
Verča, Pavel, Martin, Luba | 1.7 Tvorba dokumentu | 2
pridať do MS Projectu pravidelné schůzky teamu ako opakovanú činnosť
Vojtěch Kulíšek | Kontrola MPR_Navrh | 2023-03-01
Pavel Sestak | Korektura a konzultace | 2023-05-01
Pavel Sestak | Korektura | 0.1
Pavel Sestak | Code reviews | 2
Miroslav Stepanek | Implementace klienta | 5
Magda Cibulková | Analýza rizik | 2
Miloslav Kaplan | Analýza rizik | 2
Pavel Sestak, Martina Zlevorova | Porada ohledne implementace | 0.5
Pavel Sestak | Implementace | 2023-05-01
Pavel Sestak | cicd | 1
Vojtěch Kulíšek | CI/CD, automatizovaná kompilace mikrotslužeb a jejích automatické nasazení | 2023-05-15
Vojtěch Kulíšek | instalace catche pro gitlab runner | 0.5
Vojtěch Kulíšek | paralerizace vykonávání CI/CD | 0.5
Magda Cibulková | Analýza rizik | 3 | 7.4.2023-aktualizace
Miloslav Kaplan | Analýza rizik | 3 | 7.4.2023-aktualizace
Pavel Sestak, Martin Kmenta | Implementace user microservice JWT authorization | 2023-05-04 | 7.4.2023-aktualizace
Miroslav Stepanek | Implementace klienta | 8 | 7.4.2023-aktualizace
Martina Zlevorova | Refactoring, Implementace komunikace pres RabbitMQ | 2 | 7.4.2023-aktualizace
Magda Cibulková | Analýza rizik, analýza trhu, analýza kvality | 3 | 14.4.2023-aktualizace
Miloslav Kaplan | Analýza rizik, analýza trhu, analýza kvality | 3 | 14.4.2023-aktualizace
Miroslav Stepanek | Implementace klienta | 10 | 14.4.2023-aktualizace
Pavel Sestak | Implementace | 6 | 14.4.2023-aktualizace
Vojtěch Kulíšek | CI/CD svelte + oprava chyb v CI/CD | 8 | 14.4.2023-aktualizace
Martina Zlevorova | Implementace Opportunity + ProjectPhase MS, RabbitMQ | 6 | 14.4.2023-aktualizace
Magda Cibulková | Analýza rizik, analýza trhu, analýza kvality | 1 | 14.4.2023-aktualizace
Miloslav Kaplan | Analýza rizik, analýza trhu, analýza kvality | 1 | 14.4.2023-aktualizace
Magda Cibulková | Matice logického rámce | 2 | 14.4.2023-aktualizace
Miloslav Kaplan | Matice logického rámce | 2 | 14.4.2023-aktualizace
Devs | Porada ohledne implementace | 2 | 20.4.2023-aktualizace
Vojtěch Kulíšek | CI/CD oprava race condition, přidání mikroslužeb | 1 | 20.4.2023-aktualizace
Pavel Sestak | refactor | 1 | 20.4.2023-aktualizace
Pavel Sestak | papirovani - konfiguracni rizeni | 2023-05-01 | 20.4.2023-aktualizace
Vojtěch Kulíšek | CI/CD oprava kompilace svelte | 1
Vojtěch Kulíšek | oprava docker-compose + propagace změn do svelte větve | 2023-05-01
Vojtěch Kulíšek | vyčištění dockeru na serveru | 0.5
Pavel Sestak | Implementace | 2
Vojtěch Kulíšek | optimalizace kompilace mikroslužeb v .net, přidání uživatelů do ZT sítě, řešení chyb, které oběvily devs, přenastavení gitu, přenastavení gitlab runneru | 4
Pavel Sestak | revize dokumentu | 0.25
Pavel Sestak | Implementace | 7
Pavel Sestak | Implementace | 6
Pavel Sestak | Implementace | 11
Vojtěch Kulíšek | Konzultace s členy teamu | 3
Pavel Sestak | Grafana, Prometheus implementace monitoru | 12
Pavel Sestak | Implementace RabbitMQ, jMeter performance testing, paralerizace buildu | 8
Vojtěch Kulíšek | Konfigurace a připojení dalších 2 serverů + aktualizace a optimalizace CI/CD | 8
Miroslav Stepanek | Implementace klienta | 15
Vojtěch Kulíšek | Rozjetí druhého deployment prostředí + optimalizace CI/CD | 5
Pavel Sestak | Implementace, bugy | 15
Pavel Sestak | Implementace | 2023-05-07
Magda Cibulková | Matice logického rámce | 0.5
Miloslav Kaplan | Matice logického rámce | 0.5
Pavel Sestak | Oprava chyb | 5
Martin Kmenta | Testovani | 6
Martin Kmenta | Automaticke testy, testovani | 5
Pavel Sestak | testovani | 1
Martina Zlevorova | Zprava o testovani | 4
Vojtěch Kulíšek | Oprava cache v CI/CD | 4
Pavel Sestak | Report performacnich testu | 1