## List1
| Logické kroky | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje a prostředky ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika projektu
Celkový cíl projektu | Vytvořený software na sdílení seznamu rizik ve firmě | Úspěšná prezentace softwaru a předání zákazníkovi, zákazník software plně využívá | Odevzdání kompletního projektu do IS VUT | X
Specifický cíl projektu | Průběžně software vyvíjet a plnit všechny úkoly pojící se s vývojem, zpracovat dokumentaci, vytvořit návod k používání | Dodržování průběžně stanovené termíny - včasné odevzdání požadovancýh dokumentů, pravidelné schůzky se zákazníkem; kontinuální vývoj sotfwaru; včasné vytvoření návodu k používání | Jednotná komunikační platforma, sdílený disk, mít kontakt na všechny členy týmu, na zákazníka, zápisy ze schůzek | Nebýt pozadu oproti plánu, zákazník s námi komunikuje a sděluje svoje požadavky
Očekávané výsledky a výstupy projektu | Fungující software využívaný celou firmou, kompletní dokumentace k softwaru, zpeněžení softwaru | Zákazník bude se softwarem nespokojený - špatná recenze, snížení počtu zakázekKladné recenze od zákazníka, Zákazníkovi nedělá porblém se se softwarem naučit pracovat | Zpětná vazba od zákazníka, vnitřní statistika firmy, monitorovací zprávy | Neobdžení špatné recenze a špatné zpětné vazby od zákazníka, žádný pokles zakázek, projektový tým pracuje kvalitně i v oblasti administrace projektu a nehrozí tak finanční nedostatek prostředků na realizaci softwaru
Klíčové aktivity | Domluva se zákazníkem na zadání, průběžná kontrola postupu, průběžné schůzky se zákazníkem, analýza trhu, studie proveditelnosti, analýza rizik, návrh, oponentura návrhu, implementace řešení, testování, nasazení, předání zákazníkovi | Zajištění zafinancování softwaru, dostupné technologie nezbytné k vytvoření softwaru, zajištění lidí, kteří mají dostatečné znalosti k realizaci projektu | X | Zákazník ma k dispozici dostatek finančních prostředků k zafinancování projektu, firma disponuje technologiemi, které jsou dostatečné k vyvynutí softwaru, firma disponuje dostatkem kvalifikovaných pracovníků
Existence poptávky po softwaru, podepsání smlouvy se zákazníkem