## List 1
| RACI MATRIX | [9 empty] | R | Responsible
[11 empty] | A | Accountable
| PEOPLE | [9 empty] | C | Consulted
| USI |  |  |  | FIT | [5 empty] | I | Infromed
| Cibulková Magda | Kaplan Mila | Knopp Luba | Mihálová Veronika | Šesták Pavel | Kmenta Martin | Zlevorová Martina | Štepánek Miroslav | Kulíšek Vojtěch | CUSTOMER
TASKS/ TEAM ROLES | tvorba dokumentov, risk analyst | tvorba dokumentov, risk analyst | údržba a správa MS Projectu, project coordinator | vedúci teamu | IT project manager | IT specialist | IT specialist | IT specialist | IT specialist
1. Přípravná fáze | Manažér fáze: VERČA
Tvorba tymu | I | I | I | R | I | I | I | I | I
Rozdeleni roli v tymu | I | I | I | R | I | I | I | I | I
Prideleni zodpovednosti za jednotlive faze projektu | C | C | C | A | C | C | C | C | C
Volba komunikacniho kanalu | I | I | I | A | I | R | I | I | I
Stanoveni a založenie spolecneho uloziste | I | I | I | I | R | R | I | I | I
Dohodnuti harmonogramu tymu - pravidelne schuzky | C | C | C | R/A | C | C | C | C | C
Založenie projektu v MS Project | I | I | R | A | I | I | I | I | I
1.1 Tvorba dokumentu
Úvodná štúdia | R | R | I | A | C | C | C | C | C
Definícia problému | C | C | C | R/A | C | C | C | C | C
Špecifikácia požiadaviek | I | I | I | A | R | C | C | C | C
Štúdia provediteľnosti | I | I | I | A | C | R | C | C | C
Dostupne technologie | bar: I I to C C
Tvorba prototypu | C | C | C | C | R/A | R | R | R | R
2. Analýza | I I: Manažér fáze: PAVEL
2.1 Konzultace se zákazníkem | I | I | I | R/A | R/A | I | I | I | I
Tvorba use case diagramu | I | I | I | I | R/A | C | C | C | C
Tvorba SSD | I | I | I | I | R/A | C | C | C | C
Semi formalizace zadání | bar: I I to C C
Finalizace zadánía tvorba dokumentu | C | C | C | A | R | C | C | C | C
Finalizácia projektu v MS Project a zahájanie projektu | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I
2.2. Finalizace
Prezentace formalniho zadani klientovi | I | I | I | R/A | R/A | I | I | I | I | I
Dukladne vysvetleni zadani klientovi | I | I | I | A | R | I | I | I | I | C/I
Shodnuti na zadani | A: R/A; R: R/A; C/I: R/A
podpis klienta | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R/A
MS Project aktualizácia | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I
2.3 Analýza trhu | I: Manažér fáze: MAGDA
Nalezení podobných hotových řešení , PESTLE, PORTER, SWOT.. | R/A | R/A | C | R/A | I | I | I | I | I
Výpočet, zda naše odhadované úsilí nebude dražší než nákup hotového | R/A | R/A | I | I | C | I | I | I | I
Tvorba finální zprávy | R/A | R/A | I | A | I | I | I | I | I
Kontrola a aktualizácia MS Projectu | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I
Analyza rizik | R/A | R/A | C | C | I | I | I | I | I
Tvorba akceptačních testů na základě požadavků zákazníka | I | I | I | I | R/A | I | I | I | C
Zákazník potvrdí akceptační testy | I | I | I | I | C | C | C | C | C | R/A
Návrh smlouvy | C | C | C | R/A | I | I | I | I | I | I
Potvrzení smlouvy všemi zainteresovanými stranami | I | I | I | A | I | I | I | I | I | R/A
Podpis smlouvy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R/A
MS Project aktualizácia | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I
3. Návrh | I: Manažér fáze: VOJTA
Domain model | I | I | I | I | A | C | C | C | C
Schůzka s budoucími uživateli | I | I | I | C | R/A | I | I | I | I
Volba technologií | I | I | I | C | A | R | R | R | R
Návrh architektury systému | I | I | I | I | R/A | R | R | R | R
Zvolíme přístup vývoje řízení | I | I | I | C | R/A | C | C | C | C
Zvolíme metodiku vývoje | I | I | I | C | R/A | C | C | C | C
Potvrzení návrhu týmem | bar: I to R
3.1 Oponentura | I: Manažér fáze: MÍLA
Příprava podkladů pro oponenturu | R | R | R | R/A | R | C | C | C | C
Úprava návrhu na základě konzultace | bar: I to R
Odsouhlasení finální podoby se zákazníkem | I | I | I | R/A | R/A | I | I | I | I | R/A
Tvorba dokumentu | R/A | R/A | C | C | C | I | I | I | I
MS Project aktualizácia | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I
4. Implementace | I: Manažér fáze: MARTIN
Školení členů technického týmu na zvolené technologie | I | I | I | I | R/A | I | I | I | I
Rozdělení rolí podle použité metodiky | I | I | I | I | R/A | C | C | C | C
frontend | I | I | I | I | C | I | I | R/A | I
project microservice | I | I | I | I | C | C | R/A | I | R/A
users microservice | I | I | I | I | C | R/A | C | I | C
analysi microservice | I | I | I | I | C | A | R/A | I | C
Založení projektu | I | I | I | I | R/A | C | I | I | C
Nastavení CI/CD | I | I | I | I | A | I | I | I | R/A
Implementace řešení | I | I | I | I | C | R/A | A | A | A
Schůzka IT týmu | bar: I to A
Rozplánování dané iterace, rozdělení práce | I | I | I | I | R/A | C | C | C | C
Implementace | I | I | I | I | C | R/A | A | A | A
Zhodnocení iterace | I | I | I | I | A | R/A | A | A | A
Průběžná tvorba prográmatorské dokumentace | I | I | I | I | C | A | R/A | A | A
Kontrola plánu | I | I | I | C | R/A | I | I | I | I
Sebereflexiní meeting programátorů | bar: I to A
Tvorba dokumentu | R/A | R/A | I | R/A | C | I | I | I | I
MS Project aktualizácia | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I
5. Testování | I: Manažér fáze: MARTINA
Systémové testy | I | I | I | I | C | C | R/A | I | C
Performance testy | I | I | I | I | C | C | C | I | R/A
Vytváření metodiky pro manuální testování klientské částí systému | I | I | I | I | C | I | I | R/A | I
Manuální testování klientské části | R | R | R | R | I | I | I | R/A | I
Tvorba dokumentu | R/A | R/A | I | R/A | C | I | I | I | I
MS Project aktualizácia | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I
6. Nasazení | I: Manažér fáze: VOJTA
Tvorba uživatelský příručky | C: C; A: I; R/A: I; A: R/A; A: I
Spuštění služby | I | I | I | I | A | I | I | I | R/A
Školení uživatelů | I | I | I | I | A | I | I | R/A | I
Tvorba dokumentu | R/A | R/A | I | R/A | C | I | I | I | I
MS Project aktualizácia | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I
7. Předání zákazníkovi | I: Manažér fáze: MIROSLAV Š.
Akceptační testy | I | I | I | A | R/A | I | I | I | I
Odevzdání řešení zákazníkovi | I | I | I | I | C | R/A | A | A | C
Zdrojové kody | I | I | I | I | C | R/A | A | A | C
Dokumentace | I | I | I | I | C | R/A | A | A | C
Spuštění podpory zákaznikovi | I | I | I | I | I | I | I | R/A | I
Tvorba dokumentu | R/A | R/A | I | R/A | C | I | I | I | I
MS Project aktualizácia | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I
9. Finaliza projektu | I I I: Manažér fáze: PAVEL
Zhodnocení odhadu plánu projektu z první části | C | C | C | R/A | R/A | C | C | C | C
Rozšíření firemní know-how báze - poučení z chyb | bar: I I I to C C C
Zhodnocení spolupráce členů týmu a rozdělení prémií | C | C | C | R/A | R/A | C | C | C | C
Odevzdání kompletního projektu do IS VUT | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I
10. Prezentace projektu | I I I: Manažér fáze: Luba
MS Project finalizácia | I | I | R/A | I | I | I | I | I | I

## List 2
1. Přípravná fáze
1.1 Tvorba tymu
1.2 Rozdeleni roli v tymu
1.3 Prideleni zodpovednosti za jednotlive faze projektu
1.4 Volba komunikacniho kanalu
1.5 Stanoveni spolecneho uloziste
1.6 Dohodnuti harmonogramu tymu - pravidelne schuzky
1.7 Tvorba dokumentu
2. Analýza
1. Konzultace se zákazníkem - výstupem neformální požadavky, požadované operace, funkční i nefunkční požadavky
1. Tvorba use case diagramu
2. Tvorba SSD
2. Semi formalizace zadání
3. Finalizace zadání
1. prezentace formalniho zadani klientovi
2. dukladne vysvetleni zadani klientovi
3. shodnuti na zadani
4. podpis klienta
4. Analýza trhu - skutečně potřebuje zákazník vlastní řešení, neexistuje na trhu něco co by jeho potřeby naplnilo? Může sice existovat, ale například z důvodu stupně utajení potřebuje vlastní řešení.
1. nalezení podobných hotových řešení podle specifikace klienta, nutné zvážit všechny faktory
2. Výpočet, zda naše odhadované úsilí nebude dražší než nákup hotového (Klient může chtít i přes to vlastní řešení)
3. Tvorba finální zprávy
5. Studie proveditelnosti - Dají se požadavky klienta realizovat, máme na daný projekt dostatečně kvalifikované lidi?
1. Dostupne technologie
2. Tvorba prototypu
6. Analyza rizik
7. Tvorba akceptačních testů na základě požadavků zákazníka - na základě těchto testů bude od nás klient přebírat produkt
8. Zákazník potvrdí akceptační testy
9. Navrh smlouvy
10. Potvrzeni smlouvy vsemi zainteresovanymi stranami
11. podpis smlouvy
3. Návrh
1. Domain model - snaha pochopit doménu zákazníka, co vše bude nutné modelovat v našem systému a na jaké úrovni abstrakce.
2. Schůzka s budoucími uživateli - Pozorovani pri praci, user stories, upresneni pozadavku zakaznika
3. Volba technologií - nutné zvážit povahu projektu, na jakém hardware a OS má produkt běžet, kolik uživatelů bude současně pracovat s produktem, je náš projekt kritický, musíme zaručit nějakou dobu na odpověď systému (pak asi nepoužijeme interpretované technologie s GC). Volíme do jakého uložiště budeme persistovat data
4. Návrh architektury systému - Výstupem ER diagram, class diagram, podle kterého budou programátoři psát kód. V případě webu například zvolíme monolit nebo se jedná o obrovský systém a budeme muset sáhnout po mikroslužbách nebo technologiích, které podporují distibuci.
5. Zvolíme přístup vývoje agilko vs vodopad - v dnesni dobe nejspise agilko
6. Zvolime metodiku vývoje například Scrum, na základě dosavadních zkušeností týmu a určíme vedoucího projektu, který například v roli Scrumu by byl Scrum master.
7. Oponentura
1. Priprava podkladu pro oponenturu
2. Uprava navrhu na zaklade konzultace
3. Odsouhlaseni finalni podoby se zakaznikem
8. Tvorba dokumentu
4. Implementace
1. Školení členů technického týmu na zvolené technologie
2. Založení projektu - nastartování projektu patří k náročnějším částem implementace, proto ji většinou dělají seniornější programátoři
3. rozdělení rolí podle použité metodiky a postupné rozplánování iterací v případě agilka.
4. implementace řešení
1. Schuzka it tymu - vychazi ze scrumu
2. rozplanovani dane iterace, rozdeleni prace
3. implementace, testovani
4. zhodnoceni iterace
5. Průběžná tvorba programátorské dokumentace
6. Kontrola, zda se drzime domluveneho planu a zvladneme plnit terminy
5. sebereflexivni meeting programatoru, co se nam povedlo, co by jsme priste pouzili jinak
6. Tvorba dokumentu
5. Testování
1. Unit testy - píší programátoři v přůběhu tvorby komponent, v pripade TDD jeste pred samotnym psanim komponent, napriklad do krize, ze jeden programator pise testy pro komponenty, ktere bude programovat jiny programator
2. Integrační testy - Píší testeři a testují kooperaci jednotlivých komponent po dopsání několika komponent, které spolu mají interaktovat
3. Systémové testy - testy na úrovni rozhraní systému, zda vše funguje podle očekávání
4. Penetrační testy - většinou nejsou kapacitu a dělá se u kritických aplikací
5. Performance testy - Simulace očekáváné zátěže, zda dodržujeme maximální čas na odezvu - Převážně real time systémy, ale v odlehčené verzi se dá aplikovat i na informační systém
6. Vytvoření metodiky pro manuální testování klientské části systému
7. Manuální testování klientské části
8. Tvorba dokumentu
6. Nasazení
1. Tvorba uživatelské příručky
2. Rezervace prostředků - měla by být známa již ve fázi návrhu
3. Konfigurace běhového prostředí - tvorba databáze, nastavení zálohování, může být nakonfigurováno CI/CD, nutno použít automatické testy.
4. nasazení aplikace
5. spuštění služby
6. školení uživatelů
7. Tvorba dokumentu
7. Předání zákazníkovi
1. Akceptační testy - Na základě těchto testů zákazník přebírá produkt.
2. Odevzdani reseni zakaznikovi
1. zdrojove kody
2. dokumentace
3. spusteni podpory zakazniku
4. Tvorba dokumentu
8. Údržba
1. Migrace projektu na novější verze technologií z důvodu bezpečnostních chyb nebo například kvůli ukončení podpory nějaké části systému (může být i externí například operační systém)
2. Oprava nalezenych chyb
3. Rozsirovani funkcionality - musi byt uvedeno ve smlouve, jinak se resi novou smlouvou
9. Finaliza projektu
1. Zhodnoceni odhadu planu projektu z prvni casti
2. Rozsireni firemni know-how baze - pouceni z chyb
3. Zhodnoceni spoluprace clenu tymu a rozdeleni premii
4. Odevzdani kompletniho projektu do IS VUT
5. Prezentace projektu