## NASE FMEA
Atribut | No. | Potencionální chyba | Potencionální následek | Příčina | Závažnost | Výskyt | Detekce | RPN | Kontrolní a preventivní opatření | Závažnost | Výskyt | Detekce | RPN
Lidský faktor a komunikace | 1.1 | Volba nevhodných členů týmu pro jednotlivé úkoly | Neschopnost plnit cíle projektu | Špatný management | 7 | 6 | 7 | 294 | Zaučení pracovnníků, rozdělení úkolů top managementem na základě kvalit jednotlivých zaměstnanců | 7 | 3 | 7 | 147
| 1.2 | Výpověd klíčovách zaměstnanců | Neschopnost plnit cíle projektu, krach firmy, finanční ztráta | Špatný management, malé platové ohodnocení | 9 | 4 | 10 | 360 | Více kvalifikovaných zaměstnanců, ošetření výpovědi zaměstnanců smlouvou (výpovědní lhůta) | 7 | 2 | 10 | 140
| 1.3 | Nedorozumění v rámci projektového týmu | Napjatá atmosféra na pracovišti, nesplnění požadovaných úkolů | Špatná komunikace | 4 | 5 | 6 | 120 | Teambuilding, řízení komunikace vrcholovým managementem | 4 | 3 | 6 | 72
| 1.4 | Neúplné sdělování informací v rámci projektového týmu | Nesplnění požadovaných úkolů | Volba nevhodného kanálu pro komunikaci, lidský faktor, špatný management | 5 | 5 | 6 | 150 | Teambuilding, řízení komunikace vrcholovým managementem | 5 | 3 | 6 | 90
| 1.5 | Indispozícia člena týmu | Nesplnění požadovaných úkolů | Choroba, pracovné vyťaženie | 5 | 3 | 7 | 105 | Více kvalifikovaných zaměstnanců |  |  |  | 0
| 1.6 | Nezáujem člena týmu | Nesplnění požadovaných úkolů | Pracovné vyťaženie, prerušenie štúdia | 7 | 5 | 2 | 70 |  |  |  |  | 0
| 1.7 | Osobné nezhody | Napjatá atmosféra na pracovišti, nesplnění požadovaných úkolů | Rozdielne názory, rozdielne osobnostné typy | 5 | 3 | 3 | 45 |  |  |  |  | 0
| 1.8 | Nerovnomerné rozdelenie práce | Napjatá atmosféra na pracovišti, nesplnění požadovaných úkolů | Zlé rozdelnie úloh, zlá schopnosť delegovania | 4 | 8 | 2 | 64 |  |  |  |  | 0
| 1.9 | Zlé vedenie vedúcim | Nesplnění požadovaných úkolů | Zlé rozdelnie úloh, zlá schopnosť delegovania | 7 | 4 | 4 | 112 |  |  |  |  | 0
| 1.10 | Neznalosť produktu | Nesplnění požadovaných úkolů | Chýbajúce znalosti | 9 | 5 | 4 | 180 |  |  |  |  | 0
Harmonogram a Plánování | 2.1 | Nedodržení deadlinu | Poškození dobrého jména firmy, finanční ztráta, ztráta zaměstnanců, | Špatné nadefinování harmonogramu, nezkušený tým, nemoc člena týmu, zranění člena týmu, chyba personálu | 8 | 3 | 10 | 240 | Průběžné meetinky o postupu | 8 | 2 | 10 | 160
| 2.2 | Nedodržení průběžných časově ohraničených cílů | Nespokojenost investora, nedodržení celkového deadlinu | Špatné nadefinování harmonogramu, nezkušený tým, nemoc člena týmu, zranění člena týmu, chyba personálu | 5 | 5 | 10 | 250 | Průběžné meetinky o postupu | 5 | 3 | 10 | 150
| 2.3 | Chýbajúca činnosť v projekte | Oneskorenie zahájania, predlženie trvania projektu | Špatné nadefinování harmonogramu | 8 | 5 | 5 | 200 |  |  |  |  | 0
| 2.4 | Nedodržiavanie termínov | Predlženie trvania projektu | Špatné nadefinování harmonogramu, nezkušený tým, nemoc člena týmu, zranění člena týmu, chyba personálu | 8 | 9 | 5 | 360 |  |  |  |  | 0
| 2.5 | Oneskorenie v pláne | Predlženie trvania projektu | Špatné nadefinování harmonogramu, nezkušený tým, nemoc člena týmu, zranění člena týmu, chyba personálu | 8 | 9 | 4 | 288 |  |  |  |  | 0
| 2.6 | Nedodržanie termínu odovzdania zákazky | Nespokojenost investora, nedodržení celkového deadlinu | Špatné nadefinování harmonogramu, nezkušený tým, chyba týmu | 9 | 4 | 4 | 144 |  |  |  |  | 0
| 2.7 | Nesprávne vymedzenie rozsahu práce | Plytvanie pracovnými zdrojmi, Predlženie trvania projektu | Špatné nadefinování harmonogramu, nezkušený tým, chyba týmu | 6 | 4 | 3 | 72 |  |  |  |  | 0
| 2.8 | Nesprávna prioritizácie činností | Plytvanie zdrojmi, Predlženie trvania projektu | Špatné nadefinování harmonogramu, nezkušený tým, chyba týmu | 7 | 7 | 5 | 245 |  |  |  |  | 0
Specifikace a návrh | 3.1 | Nepochopenie zadania zákazníka | Plytvanie zdrojmi, Predlženie trvania projektu | Špatné nadefinování harmonogramu, nezkušený tým, chyba týmu | 9 | 5 | 5 | 225 |  |  |  |  | 0
| 3.2 | Nesprávne pochopená špecifikácia | Predlženie trvania projektu | Komunikačná chyba | 9 | 6 | 5 | 270 |  |  |  |  | 0
| 3.3 | Zmena zadania zákazníkom | Predlženie trvania projektu | Zmena preferencí zákazníka | 6 | 6 | 6 | 216 |  |  |  |  | 0
| 3.5 | Nevhodný návrh | Nespokojenost investora, zákazníka | Komunikačná chyba, nepochopenie požiadaviek zákazníka | 9 | 3 | 5 | 135 |  |  |  |  | 0
| 3.6 | Nevhodný design | Nespokojenost investora, zákazníka | Komunikačná chyba, nepochopenie požiadaviek zákazníka | 9 | 5 | 3 | 135 |  |  |  |  | 0
| 3.7 | Nevhodná jazyková lokalizácia | Nespokojenost investora, zákazníka | Komunikačná chyba, nepochopenie požiadaviek zákazníka | 7 | 6 | 2 | 84 |  |  |  |  | 0
| 3.8 | Nevhodná platforma | Neprebranie zákazky zákazníkom | Komunikačná chyba, nepochopenie požiadaviek zákazníka | 7 | 5 | 6 | 210 |  |  |  |  | 0
Realizace | 4.1 | Problém pri inštalizácií vývojových produktov | Nemožnosť práce členov týmu | Nesprávny výber vývojových produktov | 7 | 3 | 3 | 63 |  |  |  |  | 0
| 4.3 | Nesprávna implementácia | Nesprávne fungujúci produkt | Chyba v impelemntácií | 8 | 5 | 5 | 200 |  |  |  |  | 0
| 4.3 | Nefunkčná funkcionalita | Nefunkčný produkt | Chyba vo vývoji | 8 | 8 | 7 | 448 |  |  |  |  | 0
Finance | 5.1 | Nedostatek financí | Předčasné vyčerpání financí | špatná analýza, nezkušenost týmu, inflace, nákup drahé techniky, přeplácení personálu | 9 | 2 | 7 | 126 | Pojištění, finanční rezerva, finanční analýza | 7 | 1 | 6 | 42
| 5.2 | Nesprávne odhadnutie potrebných financií pre projekt | Předčasné vyčerpání financí | špatná analýza, nezkušenost týmu, inflace, nákup drahé techniky, přeplácení personálu | 8 | 4 | 5 | 160 |  |  |  |  | 0
| 5.3 | Navýšenie celkovej ceny projektu | Předčasné vyčerpání financí | špatná analýza, nezkušenost týmu, inflace, nákup drahé techniky, přeplácení personálu | 9 | 5 | 6 | 270 |  |  |  |  | 0
| 5.4 | Nerentabilita projektu | Zkrachování organizace, ztráta zakázek, poškození dobrého jména firmy | špatné zmapování konkurence, špatná finanční analýza, přeplácení personálu | 10 | 3 | 5 | 150 | Pojištění | 7 | 3 | 5 | 105
| 5.5 | Zpronevěra peněz | Poškození dobrého jména firmy, finanční ztráta | lidský faktor | 8 | 1 | 2 | 16 | Pojištění | 7 | 1 | 2 | 14
Technika | 6.1 | Nemožnost rozjet systém | Finační ztráta, poškození dobrého jména firmy, neodevzdání projektu | Nedostatečný software, hardware | 8 | 2 | 10 | 160 | Nákup moderní technologie | 8 | 1 | 10 | 80
| 6.2 | Pomalé internetové pripojenie | Nemožnosť práce členov týmu, Predlženie trvania projektu | Nedostatečný software, hardware | 3 | 5 | 2 | 30 |  |  |  |  | 0
| 6.3 | Poškodenie zariadenia | Nemožnosť práce členov týmu, Predlženie trvania projektu | Zastaralé vybavenie, hackerský útok | 9 | 3 | 7 | 189 |  |  |  |  | 0
| 6.4 | Strata zariadenia | Nemožnosť práce členov týmu, Predlženie trvania projektu | Krádež | 9 | 2 | 7 | 126 |  |  |  |  | 0
| 6.5 | Ztráta dokumentů a dat | Neplnění dílčích cílů projektu, poškození dobrého jména firmy | lidský faktor, nezálohování dat | 7 | 4 | 6 | 168 | Zálohování dat, školení zaměstnanců | 5 | 3 | 6 | 90
Software | 7.1 | Neschopnost uživatele s aplikací pracovat | Poškození dobrého jména firmy, finanční ztráta, ztráta zakázek | Zvolení špatného rozhraní systému, Nedostatečné školení | 9 | 5 | 7 | 315 | Školení na práci s aplikací | 9 | 2 | 7 | 126
| 7.2 | Zavirování aplikace | Poškození dobrého jména firmy, finanční ztráta, časové zpoždění | Hackerský útok | 7 | 6 | 5 | 210 | Antivirový systém | 5 | 3 | 5 | 75
| 7.3 | Buffer overflow | Přepisování dat v paměti systému, nerozjetí aplikace, finanční ztráta, časové zpoždění | Chyba architektury | 5 | 3 | 3 | 45 | Volba vhodné architektury | 5 | 2 | 3 | 30
EXTERNÉ VPLYVY | 8.1 | Prírodné živly | Výpadok energie, strata uložených dát, predlženie doby projektu | Neočakávané zmeny v počasí | 10 | 1 | 5 | 50 |  |  |  |  | 0
| 8.2 | Zmena politickej situácie, zmena v legislatíve | Zmena v zadaní projektu | Vývoj geopolitickej situácie | 10 | 2 | 7 | 140 |  |  |  |  | 0
| 8.3 | Prerušenei dodávok energií | Navýšenie ceny projektu, Výpadok energie, strata uložených dát, predlženie doby projektu | Vývoj geopolitickej situácie, Zmena ceny energií, Vojna | 10 | 4 | 7 | 280 |  |  |  |  | 0
| 8.4 | Platobná neschopnosť zákazníka | Strata financí vložených do zákazky | Nedostatok financí, ekonomický vývoj | 10 | 9 | 4 | 360 |  |  |  |  | 0
| 8.5 | Kybernetický útok | Strata uložených dát, predlženie doby projektu, krádež informácií | Lidský faktor, finančný zisk | 9 | 5 | 5 | 225 |  |  |  |  | 0
46

## STUPNICE
2.
| Výskyt spôsobu poruchy | Klasifikácia | Početnosť | Odhad pravdepodobnosti
| Veľmi slabý: | 1 | 0,1 z 100 | 0.1%
problém je nepravdepodobný
| Nízky: pomerne málo problémov | 2 | 1 z 100 | 1%
|  | 3 | 2 z 100 | 2%
| Stredný: občasné problémy | 4 | 4 z 100 | 4%
|  | 5 | 6 z 100 | 6%
|  | 6 | 10 z 100 | 10%
| Vysoký: opakujúce sa problémy | 7 | 15 z 100 | 15%
|  | 8 | 20 z 100 | 20%
| Veľmi vysoký: | 9 | 30 z 100 | 30%
| Problém je skoro neodvratný | 10 | 50 z 100 | 50%
1:00
| Závažnosť | Kritéria | Klasifikácie
| Žiadna | Projekt je bez vád | 1
| Veľmi málo významná | Projekt obsahuje malé nezhody, ktoré nemajú vplyv na celkové hodnotenie | 2
| Málo významná | Projekt obsahuje malé nezhody, ktoré môžu mať minimálny vplyv na celkové hodnotenie | 3
| Veľmi nízka | Projekt obsahuje malé nezhody, ktoré môžu mať vplyv na celkové hodnotenie | 4
| Nízka | Projekt obsahuje malé nezhody, ktoré znižujú celkové hodnotenie | 5
| Stredný | Projekt obsahuje nezhody, ktoré znižujú kvalitu práce, ale sú v súlade s kritériami | 6
| Vysoká | Projekt splňuje zadané atribúty s výhradami | 7
| Veľmi vysoká | Projekt obsahuje nedostatky, ktoré ale významne neznížia celkové hodnotenie | 8
| Závažná | Projekt obsahuje nedostatky, ktoré ale významne znížia celkové hodnotenie | 9
| Kľúčová | Proejkt je ohrozený, zákazka nesplňuje potrebné atribúty | 10
| Detekcia | Kritéria: Pravdepodobnosť detekcie pred odovzdaním | Klasifikácie
| Skoro istá | Je skoro istá pravdepodobnosť detekcie problému | 1
| Veľmi vysoká | Je veľmi vysoká pravdepodobnosť detekcie problému | 2
| Vysoká | Je vysoká pravdepodobnosť detekcie problému | 3
| Stredne vysoká | Je stredne vysoká pravdepodobnosť detekcie problému | 4
| Stredná | Je stredná pravdepodobnosť detekcie problému | 5
| Nízka | Je nízka pravdepodobnosť detekcie problému | 6
| Veľmi nízka | Je veľmi nízka pravdepodobnosť detekcie problému | 7
| Slabá | Je slabá pravdepodobnosť detekcie problému | 8
| Veľmi slabá | Je veľmi slabá pravdepodobnosť detekcie problému | 9
| Absolútne neistá | Je absolútne neistá pravdepodobnosť detekcie problému | 10