

**Management projektů**

**Systém pro podporu řízení rizik v projektech**

**USI/FIT**

**Plán implementace**

| Historie | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verze | Datum | Status | Kdo | Poznámka |
| 1 | 29.3 | Hotovo | Mihálová |  |
|  |  |  |  |  |

1 Úvod 3

2 Typy jednání 3

2.1 Složení a role týmu 3

2.2 Plánování implementace 4

3 Harmonogram 4

3.1 Způsob uzavření etapy 4

# Úvod

Predložený dokument popisuje a bližšie charakterizuje jednotlivé etapy projektu, zodpovedných členov teamu za danú etapu a harmonogram úloh pre každú identifikovanú fázu projektu.

# Typy jednání

## Složení a role týmu

Zloženie a role týmu boli spracované a sú uvedené ako súčasť Obr. 1

Obrázok, na ktorom je diagram

Automaticky generovaný popis

*Obr. 1 - Grafické spracovanie rozdelenie rolí týmu*

Pre prehľadnejšie rozdelenie úloh medzi členov týmu bola zostrojená a vypracovaná RACI matica.

Úlohy pre ktoré boli zodpovednosti definované sú prevzaté, a teda identické úlohám, ktoré uvádzame a ďalej s nimi pracujeme v pláne projektu spracovaného prostredníctvom softwaru MS Project. Po následnom rozdelí zodpovedností za dielčie úlohy, boli stanovený manažéri pre všetkých 11 identifikovaných etáp projektu. Informácie o rozdelení uvádzame v Tabuľke 1.

*Tabuľka 1 - Rozdelenie zodpovedností členov týmu*

| ETAPA | NÁZOV ETAPY | ZODPOVEDNÝ ČLEN TÝMU | PREDPOKLADANÉ ZAHÁJENIE ETAPY | PREDPOKLADANÉ UKONČENIE ETAPY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ETAPA | Přípravná fáze | Mihálová | 08.03.2023 | 13.03.2023 |
| 2. ETAPA | Analýza | Šesták | 20.03.2023 | 29.03.2023 |
| 3. ETAPA | Analýza trhu | Cibulková | 21.03.2023 | 29.03.2023 |
| 4. ETAPA | Návrh | Kulíšek | 29.03.2023 | 07.04.2023 |
| 5. ETAPA | Oponentura | Kaplan | 05.04.2023 | 07.04.2023 |
| 6. ETAPA | Implementace | Kmenta | 07.04.2023 | 24.04.2023 |
| 7. ETAPA | Testování | Zlevorová | 24.04.2023 | 27.04.2023 |
| 8. ETAPA | Nasazení | Kulíšek | 27.04.2023 | 28.04.2023 |
| 9. ETAPA | Predanie zákazníkovi | Štěpánek | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| 10. ETAPA | Finalizace | Šesták | 28.04.2023 | 02.05.2023 |
| 11. ETAPA | Prezentace | Knopp | 02.05.2023 | 02.05.2023 |

Zodpovednosti a podieľanie sa na vypracovaní dielčích úloh sú obsahom RACI matice dostupnej na zdieľanom úložisku:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/173KyW3nKNvZ3BtNmKXwviv6qQhrICqf5TXG6QlGQ_2c/edit?usp=share_link>

## Plánování implementace

Etapy sú časovo ohodnotené v pláne projektu vypracovanom pomocou MS Projectu. MS Project obsahuje informácie o predchádzajúcich, ako aj nasledujúcich činnostiach, ich miere dokončenia a časovej rezervy pre dokončenie jednotlivých úloh.

# Harmonogram

Harmonogram jednania je vypracovaný a reprezentovaný prostredníctvom Ganttovho diagramu ako súčasť plánu projektu za využitia MS Project. Schválený plán činností s harmonogramom je dostupný na zdieľanom úložisku týmu, pod odkazom: <https://drive.google.com/file/d/192TXJinP3oVRDAwluxOpb4-l6QSrEsOw/view?usp=share_link>

## Způsob uzavření etapy

Každá etapa je uzatvorená prostredníctvom míľniku, kedy sú zároveň splnené všetky predchádzajúce nadefinované úlohy, sú vytvorené požadované dokumenty, ktoré sú pripomienkované všetkými členmi týmu, a následne odoslané na schválenie.